## Slide 1
CHECKPOINT SEMANA 3
Projeto MDM Supply Chain · Dias 15-21 · 42,9% Completo

## Slide 2
📊 PROGRESSO GERAL — DIAS 1-21
✅ SEMANA 1 (Dias 1-7): COMPLETA
• Setup + Dados + Duplicatas + Completude
• Economia: R$ 20,7M
✅ SEMANA 2 (Dias 8-14): COMPLETA
• SQL (20 queries) + 4 Análises + Power BI
• Economia: R$ 18,1M
✅ SEMANA 3 (Dias 15-21): COMPLETA
• Preços + Sazonalidade + Implementação + QA
• Economia: R$ 4,5M
📊 PROGRESSO TOTAL: 21 de 49 dias (42,9%)
⏱️ VELOCIDADE: 100% (no cronograma)
🏆 QUALIDADE: 97% QA aprovado

## Slide 3
🎯 RESUMO SEMANA 3 (Dias 15-21)
DIAS EXECUTADOS:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Dia 15: Categorização ⏭️ PULADO
Dia 16: Preços Outliers ✅ R$ 3.028/ano
Dia 17: Sazonalidade ✅ R$ 4.399.776/ano
Dia 18-19: Implementação ✅ R$ 125.000/ano (ops)
Dia 20: Testes QA ✅ 97% APROVADO
Dia 21: Checkpoint ✅ COMPLETO
ECONOMIA SEMANA 3: R$ 4.527.804/ano
ENTREGAS: 5 scripts + 3 dashboards + QA
QUALIDADE: 97% (28 PASS, 1 FAIL não crítico)

## Slide 4
💰 DIA 16 — ANÁLISE PREÇOS E OUTLIERS
MÉTODOS UTILIZADOS:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. PREÇOS ZERADOS (Crítico!)
• 99 materiais R$ 0,00 identificados
• Balanço subavaliado: R$ 5.022.442
2. Z-SCORE (Outliers Estatísticos)
• 120 materiais Z > 3 (extremos)
• Limite: R$ 827,65
3. IQR (Método Robusto)
• 621 materiais acima limite
• Mais robusto que Z-Score
4. INTRA-CATEGORIA
• 741 materiais suspeitos
• Preço 10× acima/abaixo mediana categoria
ECONOMIA: R$ 3.028/ano
DASHBOARD: 8 gráficos profissionais

## Slide 5
📈 DIA 17 — ANÁLISE DE SAZONALIDADE
DESCOBERTAS PRINCIPAIS:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SAZONALIDADE GERAL:
• 14 categorias MODERADA (93%)
• 1 categoria BAIXA (7%)
• 0 categorias ALTA
PADRÕES IDENTIFICADOS:
• Mês PICO: Julho (299 movimentações)
• Mês VALE: Setembro (253 movimentações)
• Variação: 18,2%
FORECAST Q2 2026:
• 5 categorias previstas
• Método: Moving Average 3 meses
• Total previsto: 309 movimentações
ECONOMIA: R$ 4.399.776/ano 🏆
(1.100× MAIOR que estimativa inicial!)
Custo capital 12% sobre R$ 36,6M estoque otimizado

## Slide 6
🔧 DIAS 18-19 — IMPLEMENTAÇÃO CORREÇÕES
CORREÇÕES AUTOMATIZADAS:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. PREÇOS ZERADOS: 99 corrigidos (mediana categoria)
2. NCMs VAZIOS: 623 marcados (validação manual)
3. FORNECEDORES: 660 pendentes identificados
4. PADRONIZAÇÃO: 7.281 inconsistências corrigidas
5. OUTLIERS: 741 marcados para revisão
WORKFLOW GOVERNANÇA (3 NÍVEIS):
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Caminho 1: Auto-aprovação 73% (SLA: 3 seg)
Caminho 2: Supervisor 18% (SLA: 4h)
Caminho 3: MDO 8% (SLA: 24h)
Rejeitados: 1%
EFICIÊNCIA: 10× mais rápido que manual!
ECONOMIA: R$ 125.000 (operacional)

## Slide 7
✅ DIA 20 — TESTES E VALIDAÇÃO QA
╔══════════════════════════════════════════╗
║ SCORE QA: 97% APROVADO! 🏆 ║
╚══════════════════════════════════════════╝
TOTAL TESTES: 29
PASSED (✅): 28 (96,6%)
FAILED (❌): 1 (3,4%)
WARNINGS (⚠️): 0 (0%)
TESTES POR BLOCO:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Bloco 1: Integridade Base 99%
Bloco 2: Preços (Dia 16) 95%
Bloco 3: Sazonalidade (Dia 17) 100%
Bloco 4: Completude/NCM 81%
Bloco 5: Consistência Textos 85%
ÚNICO FAIL: Tipo preco_unitario
(Impacto BAIXO - não crítico)
CONCLUSÃO: APROVADO PARA PRODUÇÃO

## Slide 8
💰 ECONOMIA CONSOLIDADA (DIAS 1-21)
ECONOMIA DIRETA ANUAL:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Dia 3: Duplicatas R$ 18.200.000
Dia 4: Completude R$ 2.500.000
Dia 9: Padronização R$ 27.000
Dia 10: Fornecedores R$ 73.000
Dia 11: Movimentações R$ 50.000
Dia 12: Acuracidade R$ 17.948.065
Dia 16: Preços Outliers R$ 3.028
Dia 17: Sazonalidade R$ 4.399.776
Dia 18-19: Implementação R$ 125.000
Dia 20: Testes QA R$ 15.000
────────────────────────────────────
TOTAL DIRETO: R$ 43.340.869
+ Risco Fiscal Evitado: R$ 5-10.000.000
+ Balanço Recuperado: R$ 5.022.442
═════════════════════════════════════════════
IMPACTO TOTAL: R$ 53-58 MILHÕES! 🏆

## Slide 9
🎓 SKILLS DEMONSTRADAS — SEMANA 3
ANÁLISE ESTATÍSTICA:
✅ Z-Score (outlier detection)
✅ IQR (Intervalo Interquartílico)
✅ Coeficiente Variação (CV)
✅ Sazonalidade temporal
✅ Forecast (Moving Average)
AUTOMAÇÃO:
✅ Batch processing (9.000 correções)
✅ Workflow 3 níveis governança
✅ Validações automatizadas
✅ Logging estruturado (JSON)
✅ Backup automático
TESTES E QA:
✅ Suite 29 testes completa
✅ Assertions automatizadas
✅ Score 97% aprovado
✅ Test-driven approach
✅ Relatórios validação
GOVERNANÇA:
✅ Matriz RACI implementada
✅ SLA tracking (5h vs 48h manual)
✅ Throughput 10× maior
✅ Aprovação por exceção
✅ Auditoria 100%

## Slide 10
📁 ENTREGAS — SEMANA 3
SCRIPTS PYTHON: 5
├─ 08_precos_outliers.py (527 linhas)
├─ 09_analise_sazonalidade.py (600 linhas)
├─ 10_implementacao_correcoes.py (600 linhas)
├─ 11_workflow_governanca.py (322 linhas)
└─ 12_testes_validacao.py (479 linhas)
DASHBOARDS PNG: 3
├─ 08_precos_outliers.png (8 gráficos)
├─ 09_sazonalidade.png (8 gráficos)
└─ 11_testes_validacao.png (6 gráficos)
CSVs PROCESSADOS: 8+
├─ precos_outliers_top50.csv
├─ sazonalidade_por_categoria.csv
├─ forecast_q2_2026.csv
├─ materiais_corrigidos_*.csv
└─ (+ logs e validações)
POWERPOINT: 1
└─ checkpoint_semana3.pptx (este arquivo!)
TOTAL: 25+ arquivos profissionais

## Slide 11
💡 LIÇÕES APRENDIDAS — SEMANA 3
✅ ACERTOS:
• Modo simulação antes produção
• Workflow 3 níveis (73% auto-aprovação)
• Suite QA 97% (rigorosa e abrangente)
• Sazonalidade 1.100× estimativa!
⚠️ DESAFIOS SUPERADOS:
• NCM float → string (corrigido)
• Tipo preco_unitario (1 FAIL QA)
• Unidades medida completas (ajustado)
• Contagem categorias (corrigido)
🎯 MELHORIAS APLICADAS:
• Logging completo (rastreabilidade 100%)
• Backup automático (segurança)
• Validações rigorosas (qualidade)
• Documentação detalhada (manutenção)
📈 RESULTADO:
Semana 3: R$ 4,5M economia + 10× eficiência
Projeto: 97% QA = APROVADO PRODUÇÃO! 🏆

## Slide 12
💰 ROI ATUALIZADO
INVESTIMENTO (21 dias):
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21 dias × 8h × R$ 75/h = R$ 12.600
RETORNO ANO 1:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Economia direta: R$ 43.340.869
Risco fiscal evitado: R$ 5.000.000 (conservador)
TOTAL: R$ 48.340.869
╔══════════════════════════════════════════╗
║ ROI: 38.365% (ano 1) ║
║ PAYBACK: 7 dias ║
║ IMPACTO/DIA: R$ 132.440 ║
║ IMPACTO/HORA: R$ 101.227/hora ║
╚══════════════════════════════════════════╝
COMPARAÇÃO:
42,9% projeto = R$ 48M+ identificados
Investimento mínimo = retorno MASSIVO

## Slide 13
🎯 PRÓXIMOS PASSOS — SEMANA 4-7
SEMANA 4 (Dias 22-28): GOVERNANÇA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
• Documentação políticas qualidade
• Dicionário dados completo
• Pipeline integrado
• Best practices MDM
SEMANA 5 (Dias 29-35): DOCUMENTAÇÃO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
• Metodologia completa
• Casos de uso
• Troubleshooting guide
• Lessons learned
SEMANA 6 (Dias 36-42): APRESENTAÇÃO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
• PowerPoint executivo (20 min)
• PowerPoint técnico (30 min)
• Vídeo demo (10 min)
• GitHub organizado
SEMANA 7 (Dias 43-49): FINALIZAÇÃO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
• Revisão código
• Testes finais
• LinkedIn post
• PROJETO 100% COMPLETO! 🎉

## Slide 14
🎯 OBJETIVOS — SEMANA 4
META PROGRESSO: 57,1% (28 de 49 dias)
ENTREGAS ESPERADAS:
✅ Documentação governança MDM
✅ Políticas qualidade dados
✅ Dicionário dados (3.300 materiais)
✅ Pipeline scripts integrado
✅ Best practices documentadas
✅ Checkpoint Semana 4 (PPT)
FOCO PRINCIPAL:
Formalizar processos e governança
estabelecidos nas Semanas 1-3
ECONOMIA ADICIONAL: R$ 0
(Governança = prevenção, não economia direta)
TOTAL ACUMULADO: R$ 43,3M validados
PRÓXIMO CHECKPOINT: Dia 28